ZŠ Nepomucká, Praha 5 – Košíře, objekt Beníškové 1258/1.

Objekt ZŠ Beníškové byl postaven v roce 1975 v rámci akce „Z“. V dnešní době se jako hlavní  problém řešilo nevyhovující dispoziční uspořádání a rozsáhlé trhliny ve zdivu. Proto se přistoupilo k jeho rekonstrukci. Byla  provedena nástavba učeben nad hospodářským pavilonem (hrubá stavba) a probíhá rekonstrukce učebního pavilonu. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci učebního pavilonu došlo k nově vzniklým výrazným trhlinám ve zdivu, byla stavba okamžitě zastavena. Nejprve musíme zjistit příčiny těchto výrazných poruch s následným statickým zajištění obou pavilonů. Až po zajištění celého objektu se můžeme vrátit zpět k dokončení učebnového pavilonu a k rekonstrukci hospodářského pavilonu včetně technologie kuchyně a instalace plynové kotelny. OMI zadalo dva znalecké posudky, jeden soudněznalecký a druhý statický. Na posudcích se intenzivně pracuje. Příčin pohybu a poruch budov může být více. Pro názornost uvádím např. sucho, déšť, spraše – geologie, odvodnění objektu, základů a základových patek, odvodnění přilehlého terénu, nástavba učeben nad hospodářským pavilonem, propojení a přitížení dvou spojených objektů, skeletový systém založený na patkách, použitý materiál na stavbu vnitřních příček a stěn. Zřejmě zde došlo ke kombinaci více faktorů, které negativně ovlivňují stavbu. Podle našeho názoru bude muset dojít k odvodnění objektu (povrchové vody, drenáže ) a provedení tryskových injektáží po celém obvodu stavby. Následně po těchto opatřeních se může pokračovat v dokončení učebnového pavilonu a k rekonstrukci hospodářského pavilonu včetně technologie kuchyně a instalace plynové kotelny.

Nyní probíhají intenzivní jednání s firmou EDIKT a.s. ohledně zajištění objektu na zimní období. Jedná se o instalaci elektrokotle a provedení provizorní elektrické přípojky. Toto bude zahrnuto do dodatku č. 4. Osazení elektrokotle plánujeme v 10/2015.

Časový HMG učebnového pavilónu Beníškové.

Skutečnost

9.7.2014 – zahájení stavby

4.11.2014 – zhotovitel upozornil na začínající výskyt plísní

6.11.2014 – zhotovitel kvůli nedořešení dodatku pozastavil stavbu

9.12.2014  - odebrány kontrolní vzorky plísní.

12/2014-1/2015 – posudek na plísně

13.1.2015 – zahájení stavebních prací

2.2.2015 – zhotovitel přerušil stavební práce kvůli výskytu plísní

2.3.2015 – firma EDIKT a.s. vyzvala objednatele k neprodlenému odstranění plísní. Zhotovitel přerušil stavební práce

16.3.2015 – předání staveniště pro sanaci plísní  - firma EDIKT přerušila stavebn

2.4.2015 – předání dokončených sanací plísní

2.4.2015 – sanace dokončeny, zhotovitel EDIKT a.s. zahajuje stavební práce

06/2015 – zaznamenány první praskliny na omítkách

07/2015 - vznik trhlin poslední týden v červenci

24.8.2015 prohlídka statika

27.8.2015 prohlídka soudního znalce

7.9.2015 druhá prohlídka soudního znalce

8.9.2015 druhá schůzka se statikem

Dále předpoklad

27.9.2015 dodání znaleckých posudků

12/2015 vypracování PD na statické zajištění

2/2016 výběr zhotovitele

6/2016 provedení statického zajištění objektu

10/2016 dokončení učebnicového a hospodářského pavilonu

Sanace plísní stála 205 391,- Kč vč. DPH 21 %.

Časový průběh je pouze orientační. Vstupuje zde mnoho vlivů – složitost problému, soutěž na PD, SOD, soutěž na zhotovitele, SOD, aj.