**Časový plán k Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ Městské části Praha 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[2]](#footnote-2)** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *MČ Praha 5* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší *(ORP)*** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP**   * Výběr lokalit se zvýšenou pravděpodobností výskytu stacionárních zdrojů na pevná paliva * Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva * Příjem podnětů na obtěžování kouřem ze zdrojů na území MČ Praha 5 a MČ Praha Slivenec * Evidence zdrojů na pevná paliva z databáze ISPOP | *Odbor ochrany životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců +*  *náklady na cesty* | ***po dobu trvání PZKO*** |
| **Ověření stavu zdrojů dle KTSP**   * Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u domů identifikovaných v Mapování zdrojů. * V případě chybějícího záznamu výzva k doložení dokladu o KTSP (dle § 17 odst. 1 písm. h) nebo vyžádání informací o zdroji dle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. | *Odbor ochrany životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + náklady na poštovné* | ***po dobu trvání PZKO*** |
| **Řešení sporných případů**   * Při existenci důvodného podezření na provoz zdroje s povinností KTSP a absence této kontroly. V krajním případě až s využitím postupu dle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. | *Odbor ochrany životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + náklady na poštovné* | ***po dobu trvání PZKO*** |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP**   * Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší, * řešení těchto případů, např. doporučení využití dotačního programu, v krajním případě pomocí sankcí či nápravných opatření. | *Odbor ochrany životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + náklady na poštovné* | ***po dobu trvání PZKO*** |
| **Spuštění programu**   * propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.) * přímé oslovení konkrétních vytipovaných domácností | *Odbor ochrany životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců* | ***po dobu trvání PZKO*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *MČ Praha 5* | ***Osvěta*** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**   * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (webové stránky MČ, Facebook MČ, informační středisko). * **Spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy v oblasti propagace Kotlíkových dotací, Programu Čistá energie Praha apod.**   **Šíření informací o dalších poskytovaných dotačních titulech**  Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem. | *Odbor ochrany životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců +*  *náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | ***po dobu trvání PZKO*** |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)