**DPP v létě provede opravy tramvajových tratí a metra za více než 120 milionů korun**

**Praha, 26. června 2023 – Letošní letní prázdniny Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije k důležitým opravám tramvajových tratí a metra. Od soboty 1. do neděle 9. července bude pokračovat ve výměně dřevěných pražců za betonové v metru na trase C. Červencové svátky využije také na modernizaci zabezpečovacího zařízení ve stanici Strašnická. První dva červencové týdny bude DPP měnit kolejové konstrukce na Vítězném náměstí, od poloviny července se pak přesune do Plzeňské ulice, kde opraví tramvajovou trať v úseku Klamovka – Kavalírka. V srpnu na to naváže opravou frekventované tratě v oblasti I. P. Pavlova včetně přejezdů přes magistrálu. Na konci prázdnin DPP vymění kolejnice ve smyčce Bílá Hora, v první polovině září opraví trať mezi Morání a Albertovem. Kromě probíhajících dlouhodobých akcí DPP letos v létě opraví, vesměs vlastními silami, další část dopravní infrastruktury v Praze za více než 120 milionů korun.**

„*O letních prázdninách, kdy je výrazně nižší poptávka po MHD i provoz automobilů na komunikacích, se snažíme provádět opravy, které by měly násobně horší dopad na dopravu v Praze, pokud bychom je realizovali během školního roku. Patří sem např. práce na Vítězném náměstí, oprava tratí v Plzeňské ulici nebo na náměstí I. P. Pavlova na přejezdu přes magistrálu. Snažíme se k tomu využít i červencové státní svátky, kdy bude většina Pražanů na dovolené, proto v tomto termínu budeme realizovat současně několik akcí v metru i v tramvajové síti,“* říká **Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch** a dodává: *„Loni v létě jsme kvůli zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie řadu oprav nemohli zrealizovat, např. výměnu pražců v metru na začátku července. Letos na opravy tramvajových tratí využijeme každý den letních prázdnin i část září. Vše jsme naplánovali tak, aby jednotlivé akce na sebe navazovaly. Začínáme v sobotu 1. července na Vítězném náměstí a skončíme v neděli 17. září ve Vyšehradské ulici. Za tu dobu vyměníme celkem šest kolejových konstrukcí a více než 3,1 kilometrů kolejnic. Do toho jsou vsazeny akce v metru, výměna pražců na trase C, modernizace zabezpečovacího zařízení na trase A, další etapy rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice Florenc a samozřejmě novostavby, zejména výstavba nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina a trolejbusové tratě z Nádraží Veleslavín na letiště.“*

***Přehled oprav a modernizací, které bude DPP realizovat o letních prázdninách 2023***

**METRO**

1./ Trasa C, úsek Muzeum – Pražského povstání

***Stavební práce:*** Další etapa výměny původních dřevěných pražců za nové, betonové na obou staničních kolejích ve stanici I. P. Pavlova a na obou traťových kolejích mezi stanicemi I. P. Pavlova a Vyšehrad.

***Termín:*** od soboty 1. července od zahájení provozu do neděle 9. července 2023 do ukončení provozu

***Úsek bez provozu metra:*** Muzeum – Pražského povstání na trase C

Metro je na trase C během výluky v provozu v úsecích:

* Letňany – Muzeum
* Pražského povstání – Háje

Náhradní autobusová doprava: bude zavedena v trase Pražského povstání – Hlavní nádraží

Dopady na ostatní dopravu: bez omezení

2./ Trasa A, úsek Želivského – Depo Hostivař

***Stavební práce:*** Další etapa modernizace zabezpečovacího zařízení ve stanici Strašnická + výměna výhybek a pražců ve stanici Depo Hostivař

***Termín:*** od středy 5. července od zahájení provozu do neděle 9. července 2023 do ukončení provozu

***Úsek bez provozu metra:*** Želivského – Depo Hostivař

Metro je na trase A během výluky v provozu v úseku: Nemocnice Motol – Želivského

Náhradní doprava:

* autobusová linka č. 125 bude prodloužena ze Skalky na Strašnickou
* bude zavedena náhradní tramvajová doprava v trase Olšanské hřbitovy – Zahradní Město/ Depo Hostivař

Dopady na ostatní dopravu: bez omezení

3./ Trasa C, úsek Vltavská – Hlavní nádraží

***Stavební práce:*** Další etapa rekonstrukce stropní desky nad stanicí metra Florenc C

***Termíny:***

* od soboty 15. července od zahájení provozu do neděle 16. července 2023 do ukončení provozu
* a v sobotu 29. července 2023 od zahájení do ukončení provozu

***Úsek bez provozu metra:*** Vltavská – Hlavní nádraží

Metro je na trase C během výluk v provozu v úsecích:

* Letňany – Vltavská
* Háje – Hlavní nádraží

Náhradní tramvajová doprava: bude zavedena v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Vltavská – Výstaviště

Dopady na ostatní dopravu:

* Omezení IAD v místech prací
* Změny v provozu pravidelných autobusových linek po dobu prací

**TRAMVAJE**

1./ OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATĚ NA VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ

***Stavební práce:*** Výměna kolejového rozvětvení na tramvajové trati na Vítězném náměstí v první etapě směr Evropská, ve druhé etapě směr Svatovítská. DPP první etapu využije k napojování trolejového vedení v místech křížení s tramvajovou tratí v rámci elektrifikace autobusové linky č. 119.

***Termíny:***

* 1. etapa: od soboty 1. července do pátku 7. července 2023
* 2. etapa: od soboty 8. července do pátku 14. července 2023

***Úseky bez provozu tramvají:***

* 1. etapa: Vítězné náměstí – Divoká Šárka
* 2. etapa: Prašný most – Vítězné náměstí

***Změna tras linek:***

* V 1. etapě: č. 20, 26 a 91
* Ve 2. etapě: č. 8, 18, 20, 26 a 91

Náhradní doprava:

* V 1. etapě bude zavedena náhradní autobusová doprava v trase Vítězné náměstí – Vozovna Vokovice
* Ve 2. etapě bude zavedena tramvajová linka č. 30 v trase Nádraží Podbaba – Divoká Šárka   
  a náhradní autobusová doprava v trase Hradčanská – Dejvická

Dopady na ostatní dopravu: bez omezení

2./ OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATĚ V PLZEŇSKÉ ULICI

***Stavební práce:*** Výměna kolejových oblouků v úseku Klamovka – Kavalírka, rekonstrukce výhybky a s tím související úprava tramvajové tratě na vjezdu do smyčky Kotlářka a výměna kolejové konstrukce na výjezdu ze smyčky Kotlářka

***Termín:*** Od soboty 15. července do čtvrtka 10. srpna 2023

***Úsek bez provozu tramvají:*** Klamovka – Sídliště Řepy. V zastávce Klamovka DPP nainstaluje kolejový přejezd, provoz tramvají bude zachován v úseku Klamovka – Anděl.

***Změna tras linek:*** č. 9, 10, 11, 13, 15, 16, 98 a 99

Náhradní doprava: bude zavedena náhradní autobusová doprava v trase Sídliště Řepy – Klamovka

Dopady na ostatní dopravu: lokální omezení v místech stavebních prací

3./ OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATĚ V JEČNÉ ULICI A NA NÁMĚSTÍ I. P. PAVLOVA

***Stavební práce:*** Oprava tramvajové tratě na přejezdu přes magistrálu, tj., přes ulice Sokolská   
a Legerova a lokální opravy tratě v Ječné ulici v místě křížení s ulicemi V Tůních a Melounová.

***Termín:*** Od pátku 11. srpna do neděle 20. srpna 2023

***Úsek bez provozu tramvají:*** Karlovo náměstí – I. P. Pavlova po celou dobu stavebních prací

***Změna tras linek:*** č. 6, 10, 16, 22, 23, 91, 94, 96, 97 a 99

Náhradní doprava: bude zavedena náhradní autobusová doprava

Dopady na ostatní dopravu:

* 1. etapa od 11. srpna do 13. srpna 2023 do cca 20:00 – odklon veškeré silniční dopravy po trase Sokolská – Žitná – Štěpánská – Ječná – Sokolská
* 2. etapa od 13. srpna od cca 20:00 do 19. srpna 2023 do cca 6:00 – lokální omezení dopravy v místech stavebních prací v Ječné ulici
* 3. etapa od 19. srpna od cca 6:00 do 20. srpna 2023 do cca 18:00 – odklon veškeré silniční dopravy po trase Legerova – Rumunská – náměstí Míru – Anglická – Legerova

4./ OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATĚ VE SMYČCE BÍLÁ HORA

***Stavební práce:*** Výměna opotřebených kolejových oblouků a výměna výhybek v tramvajové smyčce Bílá Hora.

***Termín:*** Od pondělí 21. srpna do neděle 3. září 2023

***Úsek bez provozu tramvají:*** Vypich – Bílá Hora

***Změna tras linek:*** č. 22, 25 a 97

Náhradní doprava: bude zavedena náhradní autobusová doprava v trase Vypich – Bílá Hora

Dopady na ostatní dopravu:

* Omezení dopravy v místech stavebních prací
* Individuální automobilová doprava bude vedena po objízdných trasách

5./ OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATĚ VE VYŠEHRADSKÉ ULICI

***Stavební práce:*** Výměna opotřebených kolejových oblouků u křižovatky ulic Vyšehradská, Benátská a Na Slupi.

***Termín:*** Od pátku 1. září do neděle 17. září 2023

***Úsek bez provozu tramvají:*** Moráň – Albertov

***Změna tras linek:*** č. 14, 18, 24, 93 a 95

Náhradní doprava: bude zavedena náhradní autobusová doprava

Dopady na ostatní dopravu:

* Omezení dopravy v místech stavebních prací
* Individuální automobilová doprava bude vedena po objízdných trasách

**INVESTIČNÍ AKCE JINÝCH SUBJEKTŮ**

1./ VÝSTAVBA MOSTNÍ ESTAKÁDY NAD ULICÍ DUKELSKÝCH HRDINŮ

***Stavební práce:*** Správa železnic bude realizovat ochrannou konstrukci a zahájí samotnou výstavbu mostní estakády nad ulicí Dukelských hrdinů

***Termín:*** Od pondělí 31. července do pátku 25. srpna 2023

***Úsek bez provozu tramvají:*** Strossmayerovo náměstí – Výstaviště

***Změna tras linek: č.*** 6, 17, 93 a 94

Náhradní doprava: nebude zavedena

Dopady na silniční dopravu: lokální omezení v místech stavebních prací

2./ ÚPRAVA TRAMVAJOVĚ TRATĚ A KŘIŽOVATEK V PODĚBRADSKÉ ULICI

***Stavební práce:*** Společnost Central Group v rámci dokončování developerské výstavby bude upravovat tramvajovou trať a křižovatky v příslušném úseku Poděbradské ulice.

***Termín:*** Od pondělí 21. srpna do neděle 3. září 2023

***Úsek bez provozu tramvají:*** Nádraží Libeň – Starý Hloubětín

***Změna tras linek:*** č. 8, 25 a 92

Náhradní doprava: bude zavedena náhradní autobusová doprava

Dopady na silniční dopravu: lokální omezení v místech stavebních prací

***Kontakty pro více informací:***

*E-mail:* [*tiskoveoddeleni@dpp.cz*](mailto:tiskoveoddeleni@dpp.cz)

***Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost***

*Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 148 autobusových, 35 tramvajových (26 denních   
a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 781 tramvajových vozů a 1 trolejbus. Podnik měl k 1. lednu 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.*